Estado del Proyecto
Fecha
20/04/2011
Esfuerzos
Estimación
20/04/2011
Actual
Incurrido
Jefe de Proyecto
10 horas
12 horas
Analista Programador
15 horas
15 horas
Programador Senior
12 horas
16 horas
Proporciones
Restante
Jefe de Proyecto
10 horas
12 horas
Analista Programador
15 horas
15 horas
Programador Senior
12 horas
16 horas
Proporciones
Previsto
Jefe de Proyecto
100 horas
100 horas
Analista Programador
80 horas
80 horas
Programador Senior
120 horas
120 horas
Proporciones
Total

---
Estado del Proyecto
Fecha
20/04/2011
Costes
Humanos
Estimación
20/04/2011
Actual
Incurrido
Jefe de Proyecto
400€
500€
Analista Programador
600€
800€
Programador Senior
1.200€
1.500€
Proporciones
Restante
Jefe de Proyecto
1.400€
1.300€
Analista Programador
2.500€
2.300€
Programador Senior
400€
100€
Proporciones
Previsto
Jefe de Proyecto
1.800€
1.800€
Analista Programador
3.100€
3.100€
Programador Senior
1.600€
1.600€
Proporciones
Total
Materiales
Estimación
20/04/2011
Actual
Incurrido
Presupuesto 1
40€
50€
Presupuesto 2
60€
80€
Presupuesto 3
120€
150€
Proporciones
Restante
Presupuesto 1
140€
130€
Presupuesto 2
250€
230€
Presupuesto 3
40€
10€
Proporciones
Previsto
Presupuesto 1
180€
180€
Presupuesto 2
310€
310€
Presupuesto 3
160€
160€
Proporciones
Total